

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2019 N 644

**Об утверждении плана-графика («дорожной карты») осуществления мероприятий по организации имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации регионального проекта Нижегородской области «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях реализации мероприятий по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства паспортов федерального и регионального проектов «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» администрация Шарангского муниципального района

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый план-график («дорожную карту») осуществления мероприятий по организации имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации регионального проекта Нижегородской области «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановлении возложить на заместителя главы администрации, заведующую отделом экономики и имущественных отношений А.В.Медведеву.

Глава администрации О.Л.Зыков

Утвержден

постановлением администрации

Шарангского муниципального района

от 02.12.2019 г. № 644

**План-график («дорожная карта»)**

**осуществления мероприятий по организации имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации регионального проекта Нижегородской области «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации**  | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создание рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в городском округе  | февраль 2019 г. | Отдел экономики и имущественных отношений администрации Шарангского муниципального района Нижегородской области |
| 2. | Направление в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области нормативных правовых актов о создании рабочей группы  | февраль 2019 г. |  Отдел экономики и имущественных отношений администрации Шарангского муниципального района Нижегородской области |
| 3. | Включение в муниципальную программу поддержки предпринимательства раздела по оказанию имущественной поддержки субъектам МСП | декабрь 2019 г. | Отдел экономики и имущественных отношений администрации Шарангского муниципального района Нижегородской области |
| 4. | Составление графика проведения заседаний рабочей группы |  ежегодно в марте |  Отдел экономики и имущественных отношений администрации Шарангского муниципального района Нижегородской области |
| 5. | Направление в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области протоколов заседаний рабочей группы | в течение 10 рабочих дней со дня заседания | Отдел экономики и имущественных отношений администрации Шарангского муниципального района Нижегородской области |
| 6. | Определение критериев и показателей, позволяющих эффективно выявлять неиспользуемые или неэффективно используемые объекты недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | В течение 1 месяца после издания нормативного акта Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области | Отдел экономики и имущественных отношений администрации Шарангского муниципального района Нижегородской области |
| 7. | Выявление неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества в целях оказания имущественной поддержки субъектам МСП: | ежегодно, не реже одного раза в год  | Отдел экономики и имущественных отношений администрации Шарангского муниципального района Нижегородской области |
| 7.1. | Анализ реестров муниципального имущества  |
| 7.2. | Составление перечня объектов недвижимости, подлежащих инвентаризации (обследованию), в целях выявления неиспользуемого или неэффективно используемого имущества  |
| 7.3. | Проведение инвентаризации объектов недвижимости, включая земельные участки, в соответствии с перечнем, указанным в подпункте 7.2 (осмотр имущества, фото и видео фиксация технического состояния объектов, изучение технической документации) |
| 7.4. | Обобщение сведений об объектах недвижимого имущества, неиспользуемых или используемых не по назначению |
| 7.5. | Анализ и выработка предложений по вовлечению выявленного неиспользуемого или используемого не по назначению недвижимого имущества в хозяйственный оборот |
| 8. | Актуализация нормативного правового акта об утверждении (изменении) перечня муниципального имущества, подлежащего предоставлению субъектам МСП (далее – Перечень) | ежегодно  | Отдел экономики и имущественных отношений администрации Шарангского муниципального района Нижегородской области |
| 9. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации Шарангского муниципального района Нижегородской области информации о утверждении, изменении Перечня  | в течение 5 рабочих дней со дня предоставления информации  | Отдел экономики и имущественных отношений администрации Шарангского муниципального района Нижегородской области |
| 10. | Направление в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области скан-копий подписанных нормативных правовых актов об утверждении Перечня и внесенных изменениях в Перечень вместе с заполненной формой представления сведений об объектах, включенных в Перечень, в соответствии с Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 20.04.2016 № 264 | в течение 10 рабочих дней со дня утверждения |  Отдел экономики и имущественных отношений администрации Шарангского муниципального района Нижегородской области |
| 11. | Разработка и принятие нормативных правовых актов (в соответствии с Методическими рекомендациями по оказанию имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП в редакции, утвержденной решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» (протокол от 29.01.2019 № 69) и согласованной с Минэкономразвития Российской Федерации): | декабрь 2019 г. | Отдел экономики и имущественных отношений администрации Шарангского муниципального района Нижегородской области |
| 11.1. | Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (если ранее не утвердили или не внесли изменения в соответствии с Законом 185-ФЗ от 30.07.2018)  |
| 11.2. | Порядок и условия предоставления в аренду имущества (в том числе льготы для субъектов МСП, занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными установленными муниципальными программами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности) включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП  |
| 11.3. | Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Организация предоставления в аренду объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП» |
| 12. | Размещение в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Шарангского муниципального района Нижегородской области информации о принятых нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам МСП  | в течение 5 рабочих дней со дня принятия |  Отдел экономики и имущественных отношений администрации Шарангского муниципального района Нижегородской области |
| 13. | Направление в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области скан-копий принятых нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам МСП | в течение 10 рабочих дней со дня принятия |  Отдел экономики и имущественных отношений администрации Шарангского муниципального района Нижегородской области |
| 14. | Рассмотрение разработанных АО «Корпорация «МСП» основных принципов учета государственного и муниципального имущества, ведения реестров государственного и муниципального имущества, размещения сведений о нем в сети «Интернет» | декабрь 2019 г. | Отдел экономики и имущественных отношений администрации Шарангского муниципального района Нижегородской области |
| 15 | Рассмотрение разработанных АО «Корпорация «МСП» основных подходов к оценке эффективности использования государственного и муниципального имущества, в том числе закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными или муниципальными унитарными предприятиями или учреждениями | июль 2020 г. | Отдел экономики и имущественных отношений администрации Шарангского муниципального района Нижегородской области |