АДМИНИСТРАЦИЯ

ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2020	N 310

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение граждан Шарангского района доступным и комфортным жильем на период 2021-2023 годы»

В целях повышения доступности жилья для населения и реализации мер по эффективному расходованию средств бюджета Шарангского муниципального района на жилищное обеспечение администрация Шарангского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение граждан Шарангского района доступным и комфортным жильем на период 2021-2023 годы».

2. Финансовому управлению администрации Шарангского муниципального района осуществлять финансирование мероприятий в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

- 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Д.О.Ожиганова.

Глава администрации	О.Л.Зыков

Утверждена

постановлением администрации

Шарангского муниципального района

от 31.07.2020 г. № 310

Муниципальная программа «Обеспечение граждан Шарангского района доступным и комфортным жильем на период 2021-2023 годы»

(далее – Программа)

- Паспорт Программы

| - Наименование Программы | - Муниципальная программа «Обеспечение граждан Шарангского района доступным и комфортным жильем на период 2021-2023 годы» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Основание для разработки Программы | Государственная программа «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 302 |  |  |  |  |
| - Муниципальный заказчик Программы | Администрация Шарангского муниципального района |  |  |  |  |
| - Основные разработчики Программы | Администрация Шарангского муниципального района |  |  |  |  |
| - Основная цель Программы | Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории Шарангского района |  |  |  |  |
| - Основные задачи Программы | 1. Государственная поддержка молодых семей Шарангского района в решении жилищной проблемы. 2. Оказание государственной поддержки гражданам Шарангского района в решении жилищной проблемы с использованием ипотечного жилищного кредитования |  |  |  |  |
| - Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется с 2021 по 2023 годы. Программа реализуется в 1 этап |  |  |  |  |
| - Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Шарангского муниципального района, финансовое управление администрации Шарангского муниципального района, банк, отобранный в установленном порядке министерством социальной политики Нижегородской области для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат (по согласованию) |  |  |  |  |
| - Объемы и источники финансирования Программы | тысяч рублей |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | Годы |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | Всего за период реализации Программы |
|  | Федеральный бюджет | 160,1 | 120,5 | 120,5 | 401,1 |
|  | Областной бюджет | 273,5 | 174,64 | 164,6 | 612,74 |
|  | Местный бюджет | 468,7 | 425,84 | 415,8 | 1310,34 |
|  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по Программе | 902,3 | 720,98 | 700,9 | 2 324,18 |
|  | Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджетов всех уровней будут уточняться исходя из возможностей соответствующих бюджетов на плановый период |  |  |  |  |
| - 1.10. Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем молодых семей в Шарангском районе на период 2021-2023 годы». Подпрограмма 2. «Ипотечное жилищное кредитование населения Шарангского района на период 2021-2023 годы» |  |  |  |  |
| - 1.11.Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Шарангского муниципального района |  |  |  |  |
| - 1.12. Индикаторы достижения целей Программы | Доля молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями (от общего количества молодых семей – участников Программы) - 7,9 % |  |  |  |  |

- 2. Текст Программы

- 2.1. Содержание проблемы

Государственная жилищная политика наряду с прежней ориентацией на нужды социально незащищенных групп населения делает новый акцент на решении жилищных проблем части работающего населения, располагающего средними доходами, накоплениями.

Основным способом решения жилищной проблемы для этой части населения является долгосрочное ипотечное жилищное кредитование и государственная поддержка в виде социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. Бюджетное финансирование, направленное на непосредственную поддержку граждан, уровень доходов которых не позволяет им самостоятельно улучшить свои жилищные условия, реализуется в различных жилищных программах.

За период реализации районной муниципальной программы "Ипотечное жилищное кредитование населения Шарангского района Нижегородской области" с 2010 по 2012 годы 10 человек получили государственную поддержку на улучшение жилищных условий.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение граждан Шарангского района доступным и комфортным жильем на период 2018-2020 годы», улучшили жилищные условия 4 молодые семьи благодаря оказанию государственной поддержки молодым семьям – участникам Программы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.

По состоянию на 1 января 2020 года в Шарангском районе на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состояло 39 молодых семей. Для данной категории семей жилищная проблема является наиболее острой и требует решения в ближайшее время.

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей - семьям с высокими доходами.

В целях повышения доступности жилья для населения необходимо обеспечить условия для дальнейшего развития системы ипотечного жилищного кредитования и других механизмов расширения платежеспособного спроса, в том числе и различные виды государственной поддержки приобретения жилья.

Таким образом, реализация настоящей Программы позволит продолжить реализацию выбранного направления по обеспечению населения Шарангского района доступным и комфортным жильем и улучшить ситуацию с обеспеченностью жильем граждан, проживающих на территории Шарангского района.

- 2.2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории Шарангского района.

Задачами Программы являются:

- поддержка молодых семей Шарангского района в решении жилищной проблемы;

- оказание государственной поддержки гражданам Шарангского района в решении жилищной проблемы с использованием ипотечного жилищного кредитования.

- 2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется с 2021 по 2023 годы.

Программа выполняется в один этап.

Программа включает в себя Подпрограммы:

1. «Обеспечение жильем молодых семей в Шарангском районе на период 2021-2023 годы»;

2. «Ипотечное жилищное кредитование населения Шарангского района на период 2021-2023 годы»;

- 2.4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация Программы предусматривает оказание государственной поддержки на улучшение жилищных условий гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства на территории Шарангского района, в форме социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, а также выплату денежных компенсаций гражданам на погашение части ежемесячного платежа по полученным ипотечным жилищным кредитам в рамках ранее действующих программ.

Администрация Шарангского муниципального района осуществляет общую координацию реализации и управления Программы в соответствии с каждой Подпрограммой.

2.5. Система мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Источники финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Годы: | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |
| Цель Программы: обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории Шарангского района |  |  |  | Всего, в том числе: | 902,3 | 720,98 | 700,9 | 2 324,18 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 160,1 | 120,5 | 120,5 | 401,1 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 273,5 | 174,64 | 164,6 | 612,74 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 468,7 | 425,84 | 415,8 | 1310,34 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Шарангском районе на период 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: государственная поддержка молодых семей Шарангского района в решении жилищной проблемы |  | 2021-2023 годы | Администрация Шарангского муниципального района, финансовое управление администрации Шарангского муниципального района, банк, отобранный в установленном порядке министерством социальной политики Нижегородской области для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат (по согласованию) | Всего, в том числе: | 799,5 | 700,9 | 700,9 | 2201,3 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 160,1 | 120,5 | 120,5 | 401,1 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 222,1 | 164,6 | 164,6 | 550,3 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 417,3 | 415,8 | 415,8 | 1248,9 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Ипотечное жилищное кредитование населения Шарангского района на период 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: оказание государственной поддержки гражданам Шарангского района в решении жилищной проблемы с использованием ипотечного жилищного кредитования |  | 2021-2023 годы | Администрация Шарангского муниципального района, финансовое управление администрации Шарангского муниципального района, ПАО «Сбербанк» (по согласованию) | Всего, в том числе: | 102,8 | 20,08 | 0 | 122,88 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 51,4 | 10,04 | 0,00 | 61,44 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 51,4 | 10,04 | 0,00 | 61,44 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 2.6. Ресурсное обеспечение Программы

Необходимые расходы на финансирование мероприятий Программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Финансирование мероприятий Программы

| Задачи | Источники финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годы | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1: государственная поддержка молодых семей Шарангского района в решении жилищной проблемы |  | Всего, в том числе: | 799,5 | 700,9 | 700,9 | 2201,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 160,1 | 120,5 | 120,5 | 401,1 |
|  |  | Областной бюджет | 222,1 | 164,6 | 164,6 | 550,3 |
|  |  | Местный бюджет | 417,3 | 415,8 | 415,8 | 1248,9 |
|  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2: оказание государственной поддержки гражданам Шарангского района в решении жилищной проблемы с использованием ипотечного жилищного кредитования |  | Всего, в том числе: | 102,8 | 20,08 | 0 | 122,88 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 51,4 | 10,04 | 0,00 | 61,44 |
|  |  | Местный бюджет | 51,4 | 10,04 | 0,00 | 61,44 |
|  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Программе |  | Всего, в том числе: | 902,3 | 720,98 | 700,9 | 2 324,18 |
|  |  | Федеральный бюджет | 160,1 | 120,5 | 120,5 | 401,1 |
|  |  | Областной бюджет | 273,5 | 174,64 | 164,6 | 612,74 |
|  |  | Местный бюджет | 468,7 | 425,84 | 415,8 | 1310,34 |
|  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджетов всех уровней будут уточняться исходя из возможностей соответствующих бюджетов на плановый период.

- 2.7. Индикаторы достижения цели Программы

- Основные индикаторы достижения цели Программы

| Наименование индикаторов целей Программы | Единицы измерения индикаторов целей Программы | Значения индикаторов целей Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки Программы (факт 2019 года) | По окончании реализации Программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы) |
| Обеспеченность социальными выплатами молодых семей | % | 3,8 | 7,9 | 4 |

- Промежуточное значение индикаторов целей Программы

- (нарастающим итогом)

| Наименование индикаторов целей Программы | Единицы измерения индикаторов целей Программы | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность социальными выплатами молодых семей | % | 4 | 5,1 | 7,9 |

- 2.8. Показатель непосредственного результата

реализации Программы

Показатели непосредственных результатов реализации Программы приведены в прилагаемых Подпрограммах.

  - Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы приведена в прилагаемых Подпрограммах.

- 2.10. Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Шарангского муниципального района.

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Шарангском районе на период 2021-2023 годы»

(далее – Подпрограмма 1)

- Паспорт Подпрограммы 1

| - Наименование Подпрограммы 1 | - Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Шарангском районе на период 2021-2023 годы». |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Основание для разработки Программы1 1 | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 302. |  |  |  |  |
| - Муниципальный заказчик Подпрограммы 1 | Администрация Шарангского муниципального района. |  |  |  |  |
| - Основные разработчики Подпрограммы 1 | Администрация Шарангского муниципального района. |  |  |  |  |
| - Основная цель Подпрограммы 1 | Государственная поддержка молодых семей Шарангского района в решении жилищной проблемы. |  |  |  |  |
| - Основные задачи Подпрограммы 1 | 1. Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья. 2. Обеспечение финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении детей. 3. Компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года в рамках районной целевой программы "Молодой семье – доступное жилье" на 2005 - 2010 годы, утверждённой решением Земского собрания Шарангского района от 15.04.2005 года № 15. |  |  |  |  |
| - Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 | Подпрограмма 1 реализуется с 2021 по 2023 годы. Подпрограмма 1 реализуется в 1 этап. |  |  |  |  |
| - Исполнители основных мероприятий Подпрограммы 1 | Администрация Шарангского муниципального района, финансовое управление администрации Шарангского муниципального района, банк, отобранный в установленном порядке министерством социальной политики Нижегородской области для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат (по согласованию) (далее – банк). |  |  |  |  |
| - Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 | тысяч рублей |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | Годы |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | Всего за период реализации Подпрограммы |
|  | Федеральный бюджет | 160,1 | 120,5 | 120,5 | 401,1 |
|  | Областной бюджет | 222,1 | 164,6 | 164,6 | 550,3 |
|  | Местный бюджет | 417,3 | 415,8 | 415,8 | 1248,9 |
|  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по Программе | 799,5 | 700,9 | 700,9 | 2201,3 |
|  | Ежегодные объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1 за счет средств бюджетов всех уровней будут уточняться исходя из возможностей соответствующих бюджетов на плановый период. |  |  |  |  |
| - 1.10. Система организации контроля за исполнением Подпрограммы 1 | Контроль за исполнением Подпрограммы 1 осуществляет Администрация Шарангского муниципального района. |  |  |  |  |
| - 1.11. Индикаторы достижения целей Подпрограммы 1 | Доля молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями (от общего количества молодых семей – участников Подпрограммы 1) - 7,9 %. |  |  |  |  |

- Текст Подпрограммы 1

  - Содержание проблемы

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Шарангском районе демонстрирует ежегодный рост числа молодых семей, желающих получить государственную поддержку в решении жилищной проблемы.

По состоянию на 1 января 2020 года в Шарангском районе состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления 39 молодых семей.

В ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение граждан Шарангского района доступным и комфортным жильем на период 2018-2020 годы» на территории Шарангского района 4 молодые семьи улучшили свои жилищные условия.

Однако жилищная проблема в Шарангском районе по-прежнему остается острой, а решение ее - актуальным. Молодежь не менее чем другие возрастные группы населения нуждается в жилье, так как именно в этом возрасте создаются семьи, это наиболее благоприятный детородный возраст. Отсутствие жилья для молодой семьи является главной причиной разводов, ведет к снижению рождаемости, способствует выезду молодежи за пределы района.

Подпрограмма 1 предусматривает поддержку молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях стимулирования положительных тенденций в изменении демографической ситуации и закрепления молодых семей в Шарангском районе. Кроме того Подпрограммой 1 предусматривается компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года в рамках районной целевой программы «Молодой семье – доступное жилье».

  - Цели и задачи Подпрограммы 1

Основной целью Подпрограммы 1 является государственная поддержка молодых семей Шарангского района в решении жилищной проблемы.

Задачами Подпрограммы 1 являются:

1. Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья.

2. Обеспечение финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении детей.

3. Компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года в рамках районной целевой программы "Молодой семье – доступное жилье" на 2005 - 2010 годы, утверждённой решением Земского собрания Шарангского района от 15.04.2005 года № 15.

  - Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 рассчитана на период 2021 - 2023 годы и осуществляется в один этап.

- 2.4. Система мероприятий Подпрограммы 1

Система мероприятий Подпрограммы 1 приведена в приложении к настоящей Подпрограмме 1.

- 2.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Необходимые расходы на финансирование мероприятий Подпрограммы 1 приведены в таблице 1.

Молодым семьям, взявшим ипотечные кредиты до 31 декабря 2006 года на приобретение жилых помещений в рамках районной целевой программы "Молодой семье – доступное жилье" на 2005 - 2010 годы, утверждённой решением Земского собрания Шарангского района от 15.04.2005 года № 15, за счет областного и местного бюджетов ежемесячно осуществлялась компенсация части процентной ставки. В связи с отменой данной районной целевой программы обязательства областного и местного бюджетов по данной районной целевой программе, связанные с компенсацией части процентной ставки, включены в расходную часть Подпрограммы 1.

Таблица 1

Финансирование мероприятий Подпрограммы 1

| Задачи | Источники финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годы | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья. | Всего, в том числе: | 796,5 | 700,9 | 700,9 | 2198,3 |
|  | Федеральный бюджет | 160,1 | 120,5 | 120,5 | 401,1 |
|  | Областной бюджет | 220,6 | 164,6 | 164,6 | 549,8 |
|  | Местный бюджет | 415,8 | 415,8 | 415,8 | 1247,4 |
|  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2. Обеспечение финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении детей. | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача3. Компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года в рамках районной целевой программы "Молодой семье – доступное жилье" на 2005 - 2010 годы, утверждённой решением Земского собрания Шарангского района от 15.04.2005 года № 15. | Всего, в том числе: | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 1,5 |
|  | Местный бюджет | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 1,5 |
|  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме 1 | Всего, в том числе: | 799,5 | 700,9 | 700,9 | 2201,3 |
|  | Федеральный бюджет | 160,1 | 120,5 | 120,5 | 401,1 |
|  | Областной бюджет | 222,1 | 164,6 | 164,6 | 550,3 |
|  | Местный бюджет | 417,3 | 415,8 | 415,8 | 1248,9 |
|  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1 за счет средств бюджетов всех уровней будут уточняться исходя из возможностей соответствующих бюджетов на плановый период.

- 2.6. Индикаторы достижения цели Подпрограммы 1

- Основные индикаторы достижения цели Подпрограммы 1

| Наименование индикаторов целей Подпрограммы 1 | Единицы измерения индикаторов целей Подпрограммы 1 | Значения индикаторов целей Подпрограммы 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки Подпрограммы 1 (факт 2019 года) | По окончании реализации Подпрограммы 1 | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Подпрограммы 1) |
| Обеспеченность социальными выплатами молодых семей | % | 3,8 | 7,9 | 4 |

- Индикаторы достижения цели Подпрограммы 1 рассчитываются как отношение количества молодых семей – участников Подпрограммы, получивших социальные выплаты, к общему количеству* молодых семей – участников Подпрограммы, умноженное на 100%.

- ______________________________________________________________

- *- на начало реализации Подпрограммы 1

- Основные индикаторы достижения цели Подпрограммы 1 с разбивкой по годам (нарастающим итогом)

| Наименование индикаторов целей Подпрограммы 1 | Единицы измерения индикаторов целей Подпрограммы 1 | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность социальными выплатами молодых семей | % | 4 | 5,1 | 7,9 |

- 2.7. Показатель непосредственного результата

реализации Подпрограммы 1

|  | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь приобретенных жилых помещений, 13В. метров | 306 | 144 | 108 | 54 |
| Количество молодых семей, получивших государственную поддержку в решении жилищных проблем, семей | 5 | 2 | 2 | 1 |

- 2.8. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1

- Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 производится ежегодно и определяется с учетом оценки степени достижения плановых значений показателей (индикаторов).

- Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

- СД = ЗПф / ЗПп;

- СД – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Подпрограммы 1;

- ЗПф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Подпрограммы 1, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- ЗПп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Подпрограммы 1.

- Показатель оценки эффективности Подпрограммы 1 признается высоким в случае, если степень достижения планового значения показателя (индикатора) составляет не менее 0,95;

- Показатель оценки эффективности Подпрограммы 1 признается средним, если степень достижения планового значения показателя (индикатора) составляет не менее 0,87;

- Показатель оценки эффективности Подпрограммы 1 признается удовлетворительным в случае, если степень достижения планового значения показателя (индикатора) составляет не менее 0,80;

- В остальных случаях значение показателя оценки эффективности Подпрограммы 1 признается неудовлетворительным.

- 2.9. Система организации контроля за исполнением Подпрограммы 1

- Контроль за исполнением Подпрограммы 1 осуществляет администрация Шарангского муниципального района.

- 2.10. Заключительные и переходные положения

- Молодые семьи - участники районной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Шарангском районе Нижегородской области» на период 2011 - 2015 годов, утвержденной постановлением администрации Шарангского района от 18.11.2010 № 127 (далее – Районная целевая программа), а также участники муниципальной  программы ««Обеспечение граждан Шарангского района доступным и комфортным жильем на период 2018-2021 годы»,, утвержденной постановлением администрации Шарангского муниципального района от 22.08.2017 № 420 (далее – муниципальная программа) считаются участниками настоящей Подпрограммы и подлежат включению в списки молодых семей - участников Подпрограммы без предоставления дополнительных документов.

- Не подлежат включению в настоящую Подпрограмму 1 молодые семьи - участники муниципальной программы, в которых одному из супругов (обоим супругам) по состоянию на 1 января 2021 года исполнится 36 лет либо оформившие жилищный кредит, в том числе ипотечный, на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома после 1 января 2011 года.

Приложение

к Подпрограмме 1 «Обеспечение жильем

молодых семей в Шарангском районе

на период 2021-2023 годы»

Система мероприятий Подпрограммы 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения |  | Исполнители мероприятий | Источники финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Подпрограммы 1: государственная поддержка молодых семей Шарангского района в решении жилищной проблемы. |  |  |  |  | Годы: | 2021 | 2022 | 2020 | Всего |
|  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 799,5 | 700,9 | 700,9 | 2201,3 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 160,1 | 120,5 | 120,5 | 401,1 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 222,1 | 164,6 | 164,6 | 550,3 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 417,3 | 415,8 | 415,8 | 1248,9 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1 Подпрограммы 1: обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья. |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 796,5 | 700,9 | 700,9 | 2198,3 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 160,1 | 120,5 | 120,5 | 401,1 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 220,6 | 164,6 | 164,6 | 549,8 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 415,8 | 415,8 | 415,8 | 1247,4 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Организация информационной и разъяснительной работы по освещению целей, задач и хода реализации Подпрограммы | постоянно | Администрация Шарангского муниципального района |  | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Организация учета молодых семей – участников Подпрограммы | постоянно | Администрация Шарангского муниципального района |  | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Подготовка предложений по объемам средств, необходимых на предоставление социальных выплат за счет средств местного бюджета | ежегодно | Администрация Шарангского муниципального района |  | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Оформление и подача заявок на финансирование Подпрограммы за счет средств областного бюджета | ежегодно | Администрация Шарангского муниципального района |  | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | ежегодно | Администрация Шарангского муниципального района |  | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Перечисление социальных выплат молодым семьям – участникам Подпрограммы | ежегодно | Финансовое управление администрации Шарангского муниципального района, администрация Шарангского муниципального района, банк (по согласованию) |  | Всего, в том числе: | 796,5 | 700,9 | 700,9 | 2198,3 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 160,1 | 120,5 | 120,5 | 401,1 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 220,6 | 164,6 | 164,6 | 549,8 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 415,8 | 415,8 | 415,8 | 1247,4 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Организация отчетности по реализации Подпрограммы и расходованию бюджетных средств, направляемых на реализацию Подпрограммы | Ежемесячно, ежегодно | Администрация Шарангского муниципального района |  | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2 Подпрограммы 1: обеспечение финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении детей. |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Оформление и подача заявок на финансирование дополнительной социальной выплаты на рождение (усыновление) ребенка за счет средств областного бюджета | ежегодно |  | Администрация Шарангского муниципального района | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Перечисление молодым семьям – участникам Подпрограммы дополнительной выплаты на компенсацию части затрат на приобретение или строительство жилья в случае рождения (усыновления) ребенка | ежегодно |  | Финансовое управление администрации Шарангского муниципального района, администрация Шарангского муниципального района | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Организация отчетности по расходованию бюджетных средств, направляемых на перечисление дополнительной социальной выплаты на рождение (усыновление) ребенка | Ежеквартально |  | Администрация Шарангского муниципального района | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3 Подпрограммы 1: компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года в рамках районной целевой программы "Молодой семье – доступное жилье" на 2005 - 2010 годы, утверждённой решением Земского собрания Шарангского района от 15.04.2005 года № 15. |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 1,5 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 1,5 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |

Подпрограмма 2 «Ипотечное жилищное кредитование населения Шарангского района на период 2021-2023 годы»

(далее – Подпрограмма 2)

- Паспорт Подпрограммы 2

| - Наименование Подпрограммы 2 | - Подпрограмма 2 «Ипотечное жилищное кредитование населения Шарангского района на период 2021-2023 годы». |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Основание для разработки Программы 2 | Государственная программа «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 302. |  |  |  |  |
| - Муниципальный заказчик Подпрограммы 2 | Администрация Шарангского муниципального района. |  |  |  |  |
| - Основные разработчики Подпрограммы 2 | Администрация Шарангского муниципального района. |  |  |  |  |
| - Основная цель Подпрограммы 2 | Оказание государственной поддержки гражданам Шарангского района в решении жилищной проблемы с использованием ипотечного жилищного кредитования. |  |  |  |  |
| - Основные задачи Подпрограммы 2 | Завершение мероприятий в части обязательств, взятых администрацией Шарангского муниципального района по компенсации части платежа по выданным ипотечным жилищным кредитам (займам) гражданам - участникам Подпрограммы 2. |  |  |  |  |
| - Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 | 2021 - 2023 годы. |  |  |  |  |
| - Исполнители основных мероприятий Подпрограммы 2 | Администрация Шарангского муниципального района, финансовое управление администрации Шарангского муниципального района, ПАО «Сбербанк» (по согласованию). |  |  |  |  |
| - Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 | тысяч рублей |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | Годы |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | Всего за период реализации Подпрограммы |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 51,4 | 10,04 | 0,00 | 61,44 |
|  | Местный бюджет | 51,4 | 10,04 | 0,00 | 61,44 |
|  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по подпрограмме 2 | 102,8 | 20,08 | 0 | 122,88 |
|  | Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением Земского собрания о районном бюджете и законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. Подпрограмма закончила действие в части привлечения новых участников Подпрограммы 31 декабря 2011 года. В период 2021 - 2023 годы будет осуществляться компенсация части платежа по ранее выданным ипотечным жилищным кредитам (займам). |  |  |  |  |
| - 1.10. Система организации контроля за исполнением Подпрограммы 2 | Контроль за исполнением Подпрограммы 2 осуществляет Администрация Шарангского муниципального района |  |  |  |  |
| - 1.11. Индикаторы достижения целей Подпрограммы 2 | Не рассчитываются в связи с тем, что Подпрограмма 2 закончила действие в части привлечения новых участников Подпрограммы 2 31 декабря 2011 года. |  |  |  |  |

- Текст Подпрограммы 2

  - Содержание проблемы

Подпрограмма 2 закончила действие в части привлечения новых участников Подпрограммы 2 31 декабря 2011 года. В период 2021 - 2023 годы будет осуществляться компенсация части платежа по ранее выданным ипотечным жилищным кредитам (займам).

- 2.2. Цели и задачи Подпрограммы 2

Целью Подпрограммы 2 является оказание государственной поддержки гражданам Шарангского района в решении жилищной проблемы с использованием ипотечного жилищного кредитования.

Задачей Подпрограммы 2 является завершение мероприятий в части обязательств, взятых администрацией Шарангского муниципального района по компенсации части платежа по выданным ипотечным жилищным кредитам (займам) гражданам - участникам Подпрограммы 2.

- 2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в 2021 - 2023 годы, в части компенсации части платежа по ранее выданным ипотечным жилищным кредитам (займам).

- 2.4. Система мероприятий Подпрограммы 2

Система мероприятий Подпрограммы 2 приведена в приложении к Подпрограмме 2.

- 2.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Основными источниками финансирования Подпрограммы 2 являются:

1. Субсидии областного бюджета.

2. Средства местного бюджета.

Необходимые расходы на финансирование мероприятий приведены в таблице 1.

Таблица 1

Финансирование мероприятий Подпрограммы 2

| Задача | Источники финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годы | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Завершение мероприятий в части обязательств, взятых администрацией Шарангского муниципального района по компенсации части платежа по выданным ипотечным жилищным кредитам (займам) гражданам - участникам Подпрограммы 2 |  | Всего, в том числе: | 102,8 | 20,08 | 0 | 122,88 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 51,4 | 10,04 | 0,00 | 61,44 |
|  |  | Местный бюджет | 51,4 | 10,04 | 0,00 | 61,44 |
|  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 закончила действие в части привлечения новых участников 1 января 2014 года. . В период 2021 - 2023 годов будет осуществляться компенсация части платежа по ранее выданным ипотечным жилищным кредитам (займам). |  |  |  |  |  |  |

Объемы финансирования Подпрограммы 2 подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением Земского собрания о районном бюджете и законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

- 2.6. Индикаторы достижения цели Подпрограммы 2

Не рассчитываются в связи с тем, что Подпрограмма 2 завершила действие в части привлечения новых участников Подпрограммы 2 1 января 2014 года.

- 2.7. Показатели непосредственных результатов

реализации Подпрограммы 2

Не рассчитываются в связи с тем, что Подпрограмма 2 завершила действие в части привлечения новых участников Подпрограммы 2 1 января 2014 года.

- 2.8. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2

Не рассчитывается в связи с тем, что Подпрограмма 2 завершила действие в части привлечения новых участников Подпрограммы 2 1 января 2014 года.

- 2.10. Система организации и контроля

за исполнением Подпрограммы 2

- Контроль за исполнением Подпрограммы 2 осуществляет администрация Шарангского муниципального района.

Приложение

к Подпрограмме 2 «Обеспечение жильем

молодых семей в Шарангском районе

на период 2021-2023 годы»

Система мероприятий Подпрограммы 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Источники финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Подпрограммы 2: оказание государственной поддержки гражданам Шарангского района в решении жилищной проблемы с использованием ипотечного жилищного кредитования |  |  |  | Годы: | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | 102,8 | 20,08 | 0 | 122,88 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 51,4 | 10,04 | 0,00 | 61,44 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 51,4 | 10,04 | 0,00 | 61,44 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача Подпрограммы 2: завершение мероприятий в части обязательств, взятых администрацией Шарангского муниципального района по компенсации части платежа по выданным ипотечным жилищным кредитам (займам) гражданам - участникам Подпрограммы 2 |  |  |  | Всего, в том числе: | 102,8 | 20,08 | 0 | 122,88 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 51,4 | 10,04 | 0,00 | 61,44 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 51,4 | 10,04 | 0,00 | 61,44 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Оформление и подача заявок на получение субсидий областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы | ежемесячно | Администрация Шарангского муниципального района | Всего, в том числе: | 102,8 | 20,08 | 0 | 122,88 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 51,4 | 10,04 | 0,00 | 61,44 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 51,4 | 10,04 | 0,00 | 61,44 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Зачисление на счета граждан –участников социальной (льготной) ипотеки компенсации части ежемесячного платежа, включающего суммы в погашение основного долга и процентов за пользование ипотечным кредитом (займом) | ежемесячно | Администрация Шарангского муниципального района, Финансовое управление администрации Шарангского муниципального района | Всего, в том числе: | 102,8 | 20,08 | 0 | 122,88 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 51,4 | 10,04 | 0,00 | 61,44 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 51,4 | 10,04 | 0,00 | 61,44 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |