АДМИНИСТРАЦИЯ

ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.01.2020	N 01

О подготовке празднования 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

В целях организации празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с празднованием 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - комитет) в следующем составе:

Председатель комитета:

Зыков О.Л. 	– глава администрации Шарангского муниципального 	района;

Заместитель председателя комитета:

Ожиганов Д.О. 	– заместитель главы администрации Шарангского 	муниципального района;

Члены комитета:

Медведева А.В. 	– заместитель главы администрации, заведующий 	отделом экономики и имущественных отношений;

Краев С.В. 	– глава администрации р.п.Шаранга (по 	согласованию);

Шутова Т.П. 	– председатель районного совета ветеранов войны и 	труда (по согласованию);

Кислицына Т.Г. 	– директор ГКУ «Управление социальной защиты 	населения Шарангского района» (по согласованию);

Мансурова Е.Н. 	– заведующий отделом культуры администрации 	Шарангского муниципального района;

Алифанова О.В. 	– директор МБУК «Шарангский районный Дом 	культуры»;

Домрачев А.П. 	– заведующий сектором по физической культуре и 	спорту администрации Шарангского муниципального 	района;

Самоделкина Е.А. 	– начальник управления образования и молодежной 	политики администрации Шарангского 	муниципального района;

Ермолина Н.Л. 	– главный редактор районной газеты «Знамя 	победы»;

Киселева Н.В. 	– директор МП «Шарангское телевидение Истоки»;

Мосунов Ю.Ю. 	– начальник отделения полиции (дислокация пгт. 	Шаранга) МО МВД «Уренский» (по согласованию).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г..

3. Рекомендовать главам администраций поселений создать комитеты по подготовке и проведению мероприятий в связи с празднованием 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Глава администрации	О.Л.Зыков

Приложение

к распоряжению администрации

Шарангского муниципального района

от 09.01.2019 г.№ 1

План мероприятий

по подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения/срок исполнения | Место проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий жизни инвалидов и ветеранов ВОВ, а также лиц, приравненных к ним, вдов погибших и умерших участников ВОВ |  |  |  |  |
| 1.1. | Уточнение списков инвалидов участников ВОВ, вдов, тружеников тыла (по сельским муниципальным образованиям) | до 19.04.2020 | ГКУ НО «УСЗН Шарангского района» ГБУ «ЦСОГПВИИ Шарангского района» | Кислицына Т.Г. (по согласованию) Чеснокова А.П. (по согласованию) |
| 1.2. | Организация и проведение рейда по обследованию социально - бытовых условий одиноких и одиноко проживающих на территории района инвалидов и ветеранов ВОВ. | 16.01.2020-28.04.2020 | ГБУ «ЦСОГПВИИ Шарангского района» | Чеснокова А.П. (по согласованию) |
| 1.3. | Выявление нуждающихся ветеранов ВОВ по оказанию материальной помощи (в соответствии с положением о порядке оказания материальной помощи по областной целевой программе «Старшее поколение») | в течение 2020 года | ГКУ НО «УСЗН Шарангского района» ГБУ «ЦСОГПВИИ Шарангского района» | Кислицына Т.Г. (по согласованию) Чеснокова А.П. (по согласованию) |
| 1.4. | Выявление лиц из числа участников ВОВ, вдов, тружеников тыла, нуждающихся в социальном патронаже, социальном обслуживании и получении санаторно-курортного лечения | в течение 2020 года | ГКУ НО «УСЗН Шарангского района» ГБУ «ЦСОГПВИИ Шарангского района» | Кислицына Т.Г. (по согласованию) Чеснокова А.П. (по согласованию) |
| 1.5. | Организация постоянного социального патронажа инвалидов и участников ВОВ | в течение 2020 года | ГКУ НО «УСЗН Шарангского района» ГБУ «ЦСОГПВИИ Шарангского района» | Кислицына Т.Г. (по согласованию) Чеснокова А.П. (по согласованию) |
| 1.6. | Предоставление средств реабилитации для ветеранов и инвалидов ВОВ | по мере необходимости | ГБУ «ЦСОГПВИИ Шарангского района» | Чеснокова А.П. (по согласованию) |
| - Памятно-мемориальные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы по привлечению граждан к участию в областной фотовыставке «В память о войне» (фотографии семейных архивов) | 20.03.2020-22.04.2020 | ГКУ НО «УСЗН Шарангского района» ГБУ «ЦСОГПВИИ Шарангского района» | Кислицына Т.Г. (по согласованию) Чеснокова А.П. (по согласованию) |
| 2.2. | Приведение в порядок и уход за могилами участников войны, не имеющих родственников | 01.04.2020-09.05.2020 | ГКУ НО «УСЗН Шарангского района» Учреждения социальной защиты населения Шарангского района | Кислицына Т.Г. (по согласованию) Чеснокова А.П. (по согласованию) Фокина Т.А. (по согласованию) Ермакова И.Л. (по согласованию) |
| 2.3. | Создание электронной базы данных «Наши земляки – участники Великой Отечественной войны» | январь-апрель 2020 года | Центральная библиотека МБУК «МЦБС» | Жданова Л.С. |
| 2.4. | Изготовление сувенирной продукции (флажки, значки, кружки под сублимацию и т.д.) | январь-май 2020 года | Центральная библиотека МБУК «МЦБС» | Жданова Л.С. |
| 2.5. | Участие в проекте «Салют Победе» | в течение 2020 года | Шарангский ДДТ | Старыгина О.П. |
| 2.6. | Участие в областных, межрегиональных, Всероссийских конкурсах детского изобразительного творчества, посвящённых 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне | в течение 2020 года | Образовательные учреждения Шарангского района | Руководители ОУ |
| 2.7. | Участие в Областном конкурсе творческих работ учащихся Детских художественных школ и художественных отделений Детских школ искусств «Машина времени» («Летопись времен» (станковая композиция о подвигах, путешествиях, исторически значимых временах, великих победах) | 01.01.2020-01.04.2020 | Шарангская ДШИ | Чернигина М.А. |
| 2.8. | Участие во Всероссийском конкурсе "Растим патриотов России. Живём и помним 2016-2020 годов", посвященном 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов | 01.02.2020 -15.04.2020 | Шарангская ДШИ | Чернигина М.А. |
| - Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1. | Индивидуальное посещение на дому с поздравлением и вручением подарков инвалидам и ветеранам ВОВ, вдовам погибших (умерших) участников ВОВ | до 09.05.2020 | - | Кислицына Т.Г. (по согласованию) |
| 3.2. | Вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» | апрель 2020 | по согласованию | Кислицына Т.Г. (по согласованию) |
| 3.3. | Районный фестиваль самодеятельных поэтов «Литературная волна-2020» - «Тебе, победная весна, стихи и песни наши!» Издание сборника | март 2020 года | Центральная библиотека | Жданова Л.С. |
| 3.4. | Районный фестиваль «Битва хоров. Песни Великой Победы» | 26.04.2020 | Шарангский РДК | Мансурова Е.Н. Алифанова О.В. Жилина О.Н. |
| 3.5. | Торжественное мероприятие «Слава народу победителю!» | 05.05.2020 | Шарангский РДК | Мансурова Е.Н. Алифанова О.В. |
| 3.6. | Организация юбилейного епархиального веломарафона «Наледники Великой Победы» | май 2020 | р.п.Шаранга | Самоделкина Е.А. |
| 3.7. | Велопробег по улицам, названным в честь Героев Советского Союза Мягчилова А.Г., Кузнецова М.М., Рогожникова А.М. Возложение цветов и венков к памятным обелискам | 07.05.2020 | - | Мансурова Е.Н. Алифанова О.В. Краев С.В. (по согласованию) |
| 3.8. | Авто- мотопробег «Навстречу Великой Победе» Флешмоб «Великая Победа в наших сердцах!» (на центральной площади люди выстраиваются цифрой 75, техника выстраивается в виде сердца, ведётся видеосъёмка квадрокоптером) | 07.05.2020 | - | Мансурова Е.Н. Алифанова О.В. |
| 3.9. | Танцевальный флешмоб «Вальс Победы» Патриотическая акция «Голубь мира» (мастер-класс в технике оригами) | 08.05.2020 | Площадь РДК | Мансурова Е.Н. Алифанова О.В. |
| 3.10. | Всероссийская акция «Бессмертный полк» | 09.05.2020 | Центральная часть р.п.Шаранга | Ожиганов Д.О. Мансурова Е.Н. Краев С.В. (по согласованию) |
| 3.11. | Шествие трудовых коллективов и жителей Шарангского района «У Победы наши лица» |  |  |  |
| 3.12. | Торжественный митинг, возложение цветов и венков к памятным обелискам |  | - | Краев С.В. (по согласованию) Мансурова Е.Н. |
| 3.13. | Литературно-музыкальная композиция детских творческих коллективов и исполнителей «Победный май» (центральная площадь) |  | Центральная площадь р.п.Шаранга | Мансурова Е.Н. Алифанова О.В. |
| 3.14. | Концерт победителей районного фестиваля «Битва хоров: Песни Великой Победы» (центральная площадь) |  | Центральная площадь р.п.Шаранга | Мансурова Е.Н. Алифанова О.В. Жилина О.Н. |
| 3.15. | Фотозона «Фронтовые будни» |  | - | Ожиганова О.В. |
| 3.16. | Памятный обед для ветеранов ВОВ и тружеников тыла |  | по согласованию | Кислицына Т.Г. (по согласованию) |
| 3.18. | Вечерняя концертная программа (центральная площадь) |  | Центральная площадь р.п.Шаранга | Мансурова Е.Н. Алифанова О.В. |
| 3.19. | Салют |  | Центральная площадь р.п.Шаранга | Краев С.В. (по согласованию) |
| 3.20. | Приобретение символики: флаги 100 шт. пилотки 500 шт. шары 400 шт. баннер уличный РДК | март-апрель 2020 | - | Руководители учреждений образования, культуры, спорта, социальной защиты |
| 3.21. | Приобретение оборудования: экран для проектора уличный 4*3 мультикор (кабель многофункциональный уличный 15 м.) | март-апрель 2020 | - | Мансурова Е.Н. Алифанова О.В. |
| 3.22. | Мастер-класс под открытым небом «Треугольное без марки фронтовое письмецо» (письмо-пожелание ветерану с вручением значка «Спасибо Вам за Победу!») | апрель-май 2020 года | Детская библиотека МБУК «МЦБС» | Жданова Л.С. |
| 3.23. | Районный конкурс детского изобразительного творчества «Наша победа», посвященный 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне | 01.03.2020-29.05.2020 | Шарангская ДШИ | Чернигина М.А. |
| 3.24. | Районный конкурс исследовательских работ «Моя семья в истории Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» Краеведческая конференция по итогам конкурса | май 2020 года | Шарангский народный краеведческий музей | Ожиганова О.В. |
| 3.25. | Экскурсии, лекции, беседы, уроки мужества, встречи с тружениками тыла, вдовами | март-июнь 2020 года | Учреждения культуры, образования и социальной защиты населения Шарангского района | Руководители |
| 3.26. | Митинги в сельских администрациях, акция «Бессмертный полк» | май | Сельские поселения | Главы администраций сельских поселений (по согласованию) |
| 3.27. | Литературно-музыкальные композиции, театрализованные представления, праздничные концерты, классные часы, конкурсы, акции «Зажги свечу», «Полевая кухня», «Праздник в дом», «Посади дерево, вспомни о войне», «Подарок ветерану» и др., выставки, часы памяти | апрель-май | Учреждения культуры, образования и социальной защиты населения Шарангского района | Руководители |
| 3.28. | Издание буклетов, листовок и др. информационных материалов | в течение года | Учреждения культуры, образования и социальной защиты населения Шарангского района | Руководители |
| - Спортивно-массовые мероприятия |  |  |  |  |
| 4.1. | Турнир по флорболу среди юношеских команд 2008-2010 г.р. | 28.03.2020 | Спортивный зал РДК | Домрачев А.П. |
| 4.2. | Турнир по мини-футболу среди юношеских команд 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р. | 04.04.2020 | ФОК «Жемчужина» | Домрачев А.П. |
| 4.3. | Первенство Шарангского района по настольному теннису | 17.04.2020 | ФОК «Жемчужина» | Домрачев А.П. |
| 4.4. | Волейбольный турнир памяти героев-земляков | 01.05.2020 | ФОК «Жемчужина» | Домрачев А.П. |
| 4.5. | Спартакиада по лёгкой атлетике среди учащихся школ Шарангского района | 08.05.2020 | Центральный стадион | Домрачев А.П. |
| 4.6. | Легкоатлетический пробег по улицам р.п.Шаранга | 09.05.2020 | Центральная часть р.п.Шаранга | Домрачев А.П. |
| 4.7. | Турнир по футболу среди юношеских команд 2005-2007 г.р. | 09.05.2020 | Центральный стадион | Домрачев А.П. |
| 4.8. | Открытое первенство ДЮЦ по дзюдо | 29.05.2020 | ФОК «Жемчужина» | Чижов А.С. |