АДМИНИСТРАЦИЯ

ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.03.2021	N 12

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по погашению просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Шарангского муниципального района на 2021-2023 годы

Во исполнение приказа министерства финансов Нижегородской области от 13.01.2021 года № 5 в целях повышения эффективности использования бюджетных средств бюджета Шарангского муниципального района, созданию условий по погашению просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Шарангского муниципального района, руководствуясь Уставом Шарангского муниципального района Нижегородской области:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по погашению просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Шарангского муниципального района на 2021 – 2023 годы (далее – План) согласно Приложению.

2. Ответственным исполнителям мероприятий организовать и обеспечить своевременное выполнение мероприятий Плана, утвержденного пунктом 1 настоящего распоряжения, в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава местного самоуправления	 Д.О.Ожиганов

Приложение

к распоряжению администрации

Шарангского муниципального района

от 25.03.2021 г. № 12

План мероприятий («дорожная карта»)

по погашению просроченной кредиторской задолженности

муниципальных учреждений Шарангского муниципального района

на 2021- 2023 годы

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Шарангского муниципального района | администрация Шарангского муниципального района (далее - администрация), управление образования и молодежной политики (далее - управление образования), отдел культуры | До 15 числа месяца, следующего за отчетным в случае возникновения просроченной кредиторской задолженности |
| 2. | Проведение работы по возможной реструктуризации просроченной кредиторской задолженности. Заключение соглашений о реструктуризации просроченной кредиторской задолженности | администрация, управление образования, отдел культуры | До 1 мая 2021 года |
| 3. | Погашение задолженности за счет оптимизации бюджетных расходов с направлением средств от достигнутой экономии на сокращение просроченной кредиторской задолженности | администрация, управление образования, отдел культуры | Постоянно |
| 4. | Погашение задолженности за счет средств, предусмотренных в бюджете Шарангского муниципального района на 2021год и плановый период 2022 – 2023 годов | администрация, управление образования, отдел культуры | До 1 января 2024 года |
| 5. | Мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по сокращению просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Шарангского муниципального района | финансовое управление | До 15 числа каждого месяца, следующим за отчетным |
| 6. | Обеспечение контроля за заключением муниципальных контрактов на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд в пределах доведенных в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств | финансовое управление | Постоянно |
| 7. | Обеспечение контроля за осуществлением своевременной оплаты по муниципальным контрактам на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд | администрация, управление образования, отдел культуры | Постоянно |