АДМИНИСТРАЦИЯ

ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2022	N 279

Об утверждении Плана мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Шарангского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, бюджета Шарангского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В целях разработки прогноза социально-экономического развития Шарангского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, бюджета Шарангского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, администрация Шарангского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1.	Утвердить прилагаемый План мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Шарангского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, бюджета Шарангского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее - план мероприятий).

2.	Ответственным исполнителям (субъектам бюджетного планирования) обеспечить разработку и представление материалов и документов в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

3.	В целях оперативного реагирования на изменения федерального бюджетного законодательства и оптимизации процесса работы по формированию бюджета Шарангского муниципального округа разрешить финансовому управлению администрации Шарангского муниципального района корректировать сроки представления документов (материалов), предусмотренные планом мероприятий, и доводить их до ответственных исполнителей.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления А.Н.Торопову.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1июня 2022 года.

Глава местного самоуправления	Д.О. Ожиганов

А.Н. Торопова

2-12-40

Зав.орг.-прав.отделом

| 3 | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Шарангского муниципального района от 29.07.2022 года № 279 |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по разработке прогноза социально-экономического развития Шарангского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов, бюджета Шарангского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

| № п.п. | Наименование документа (материала) | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения по сети, штатам и контингентам социальной инфраструктуры в разрезе типов учреждений | Субъекты бюджетного планирования | Июнь 2022 года | Финансовое управление администрации района |
| 2. | Прогнозная оценка администрируемых доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Главные администраторы доходов | Июнь 2022 года | Финансовое управление администрации района |
| 3. | Проект лимитов потребления электрической и тепловой энергии, средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для бюджетных потребителей района в разрезе отраслей, исполнительно-распорядительных органов на 2023 год | Отдел экономического развития администрации района | Июль 2022 года | Финансовое управление администрации района |
| 4. | Основные параметры прогноза социально-экономического развития Шарангского муниципального округа на 2023 – 2025 годы, согласованные с Министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области | Отдел экономического развития администрации района | Июль 2022 года | Финансовое управление администрации района |
| 5. | Разработка и согласование проектов муниципальных программ, реализуемых в 2023-2025гг | Муниципальные заказчики- координаторы муниципальных программ | Июль – август 2022 года | Отдел экономического развития администрации района |
| 6. | Согласование налоговых и неналоговых доходов бюджета Шарангского муниципального округа на 2023-2025гг | Финансовое управление администрации района | Август 2022 года | Министерство финансов Нижегородской области |
| 7. | Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета Шарангского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Финансовое управление администрации района | до 20 сентября 2022 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 8. | Бюджетные заявки и обоснования бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Субъекты бюджетного планирования | до 25 сентября 2022 года | Финансовое управление администрации района |
| 9. | Проведение сверки исходных данных, используемых для формирования межбюджетных отношений в Нижегородской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Финансовое управление администрации района | до 01 октября 2022 года | Министерство финансов Нижегородской области |
| 10. | Методические рекомендации по формированию реестров расходных обязательств на 2023 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Финансовое управление администрации района | до 01 октября 2022 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 11. | Постановление администрации района "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в Шарангском муниципальном округе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" | Финансовое управление администрации района | до 15 октября 2022 года | Администрация района |
| 12. | Реестр утвержденных муниципальных программ Шарангского муниципального округа и проектов муниципальных программ Шарангского муниципального округа | Отдел экономического развития администрации района | до 15 октября 2022 года | Финансовое управление администрации района |
| 13. | Предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Субъекты бюджетного планирования | до 15 октября 2022 года | Финансовое управление администрации района |
| 14. | Обобщенные результаты проведенной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг в соответствии с постановлением администрации Шарангского муниципального района от 18 сентября 2009 года №102 ( с пояснениями и обоснованиями проведенной оценки) | Субъекты бюджетного планирования | до 15 октября 2022 года | Финансовое управление администрации района |
| 15. | Проект постановления администрации района "О прогнозе социально-экономического развития Шарангского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" | Отдел экономического развития администрации района | до 15 октября 2022 года | Администрация района |
| 16. | Согласование дополнительного норматива отчислений от НДФЛ на 2023 и на плановый период 2024 и 2025годов | Финансовое управление администрации района | до 20 октября 2022 года | Министерство финансов Нижегородской области |
| 17. | Проект решения Совета депутатов Шарангского муниципального округа «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Шарангском муниципальном округе» | Финансовое управление администрации района | октябрь | Совет депутатов Шарангского муниципального округа |
| 18. | Проект решения Совета депутатов Шарангского муниципального округа «Об установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц в Шарангском муниципальном округе» | Финансовое управление администрации района | октябрь | Совет депутатов Шарангского муниципального округа |
| 19. | Проект решения Совета депутатов Шарангского муниципального округа «О дорожном фонде Шарангского муниципального округа» | Финансовое управление администрации района | октябрь | Совет депутатов Шарангского муниципального округа |
| 20. | Проект решения Совета депутатов Шарангского муниципального округа «Об установлении и введении в действие земельного налога в Шарангском муниципальном округе» | Финансовое управление администрации района | октябрь | Совет депутатов Шарангского муниципального округа |
| 21. | Паспорта утвержденных муниципальных программ, финансируемых в 2023-2025 годах | Муниципальные заказчики- координаторы муниципальных программ | до 26 октября 2022 года | Финансовое управление администрации района |
| 22. | Формирование прогноза бюджета Шарангского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Финансовое управление администрации района | до 26 октября 2022 года | Администрация района |
| 23. | Проект бюджетного прогноза Шарангского муниципального округа на долгосрочный период (на 2023-2028 годы) | Финансовое управление администрации района | до 16 ноября 2022 года | Совет депутатов Шарангского муниципального округа |
| 24. | Проект решения Совета депутатов Шарангского муниципального округа "О бюджете Шарангского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов " | Финансовое управление администрации района | до 16 ноября 2022 года | Администрация района |
|  |  | Администрация Шарангского муниципального района |  | Совет депутатов Шарангского муниципального округа |
| 25. | Уточненные реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования | Субъекты бюджетного планирования | в течение 15 дней после принятия решения о бюджете округа | Финансовое управление администрации района |
| 26. | Проекты постановлений администрации Шарангского муниципального района о внесении изменений в муниципальные программы Шарангского муниципального района | Муниципальные заказчики – координаторы муниципальных программ | в течение 2-х месяцев после принятия решения о бюджете округа | Администрация района |