3. Аналитическая записка

по итогам реализации программы развития производительных сил Шарангского муниципального района (городского округа) за 2015 года

- Основные итоги и эффективность реализации программы развития производительных сил

Из 34 мероприятий программы развития производительных сил Шарангского муниципального (далее – Программа), запланированных к реализации в 2015 году, реализовывались 33 (или 97,1%).

За счет реализации Программы получено:

| Показатели | По плану за 2015 год | Факт 2015 года | % от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем инвестиций, млн. руб. | 43,1 | 38,3 | 88,9 |
| Объем отгруженной продукции, млн. руб. | 105,81 | 97,69 | 92,3 |
| Налоговые поступления в консолидиро-ванный бюджет области, млн. руб. | 14,78 | 15,86 | 107,3 |
| Создано новых рабочих мест, ед. | 49 | 49 | 100 |

Плановые задания достигнуты по следующим основным социально-экономическим показателям: налоговые поступления в консолидированный бюджет области, создание новых рабочих мест. Наибольшее отставание наблюдается по показателям: объем инвестиций (не реализуется - строительство молочно-товарной фермы ООО «АПК Поздеево» - 5 млн.руб.)

В рамках Программы:

Введены в эксплуатацию (построены) следующие объекты:

- производство пеллет из древесных отходов, Автомойка, «Торгово-гостиничный комплекс», открытие бетонного завода,  детский развлекательный комплекс «Лукоморье»,  строительство туристического комплекса, частично закуплена техника в сельхозпредприятия и др.

Реконструированы (модернизированы): деревообрабатывающее производства ООО «Кедр», производство молочной продукции ОАО «Маслодел», производство хлебобулочных изделий ПО Шарангский хлебокомбинат,  магазины Шарангского райпо, водопровод в р.п.Шаранга.

Не реализовывались мероприятия:

ООО АПК «Поздеево» строительство молочно-товарной фермы – отказано в получении кредита.

Эффективность реализации Программы

| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме инвестиций по муниципальному району (городскому округу), % | 14 |
| --- | --- |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме отгрузки по муниципальному району (городскому округу), % | 15,8 |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений по муниципальному району (городскому округу), % | 15,2 |

- Анализ сбалансированности развития производительных сил на территории района (заполняется только по муниципальным районам)

Из 8 поселений (сельсоветов)  Шарангского муниципального района мероприятия Программ реализуются в 6 (запланировано  - 8).

Не принимают участие в реализации Программы поселения:  -.

Участие поселений в реализации Программ за 1 полугодие 2015 год

| Поселение | Количество меропри-ятий, реализуе-мых в рамках Программы | Инвестиции, млн. руб. |  |  | Объем отгруженной продукции, млн. руб. |  |  | Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн. руб. |  |  | Создано новых рабочих мест, ед. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по плану за ___ год | факт | % от плана | по плану за ___ год | факт | % от плана | по плану за ___ год | факт | % от плана | по плану за ___ год | факт | % от плана |
| р.п.Шаранга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б-Устинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Роженцовскийсельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щенниковский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ст-Рудкинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черномужский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вклад поселений в общерайонные показатели выполнения Программы (в %)

| Поселение | Доля в общем объеме инвестиций (вложенных в целом по району в рамках Программы) | Доля в общем объеме отгруженной продукции (по району в рамках Программы) | Доля в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений (по району в рамках Программы) | Доля в общем количестве созданных рабочих мест (по району в рамках Программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заместитель главы администрации                                                                     Медведева А.В.