Сводный отчет об итоговой оценке эффективности муниципальных программ Шарангского района Нижегородской области за 2017 год.

В течении 2016 года в Шарансгком муниципальном районе действовало 17 муниципальных программ.

Во исполнение Постановления администрации Шарангского муниципального района №303 от 12.11.2013 года «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Шарангском муниципальном районе» всеми муниципальными заказчиками-координаторами муниципальных программ проведена оценка эффективности муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ производилась в несколько этапов на основании следующих критериев:

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей (далее - индикаторов) подпрограмм, входящих в муниципальную программу и программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм и программы.

Эффективность реализации муниципальных программ оценивается как: высокая, средняя, удовлетворительная, неудовлетворительная.

Результат оценки эффективности реализации муниципальных программ Шарангского района представлен в таблице:

| № п/п | Наименование программы | Основные разработчики | Оценка эффективности | Принятое решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | «Развитие производительных ил Шарангского муниципального района на 2013-2020 годы» | Администрация Шарангского муниципального района | Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования -102,6% Степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы – 100% Оценка эффективности реализации программы – высокая | О целесообразности продолжения муниципальной программы |
| 02 | «Развитие агропромышленного комплекса Шарангского муниципального района Нижегородской области» | Управление сельского хозяйства администрации Шарангского муниципального района | Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования -100% Степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы – 100% Оценка эффективности реализации программы – высокая | О целесообразности продолжения муниципальной программы |
| 03 | «Управление муниципальными финансами Шарангского муниципального района» | Финансовое управление администрации Шарангского муниципального района | Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования -99% Степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы – 100% Оценка эффективности реализации программы – высокая | о целесообразности продолжения муниципальной программы |
| 04 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области» | Администрация Шарангского муницпального района | Степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы – 100% Оценка эффективности реализации программы – высокая | о целесообразности продолжения муниципальной программы |
| 05 | «Развитие культуры Шарангского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» | Отдел культуры администрации Шарангского муниципального района | Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования -100% Степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы – 100% Оценка эффективности реализации программы – высокая | о целесообразности продолжения муниципальной программы |
| 06 | «Обеспечение граждан Шарансгкого района доступным и комфортным жильем на период 2015-2017 годы» | Администрация Шарангского муниципального | Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования -76,6% Степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы – 100% Оценка эффективности реализации программы – высокая | о целесообразности продолжения муниципальной программы |
| 07 | «Организация общественных оплачиваемых работ и временного трудоустройства на территории Шарангского муниципального района» | ГКУ «Центр занятости населения Шарангского района» | Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования -96% Степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы – 100% Оценка эффективности реализации программы – высокая | о целесообразности продолжения муниципальной программы |
| 08 | «Пожарная безопасность объектов и населенных пунктов Шарангского муниципального района» | Администрация Шарангского муниципального района | Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования -99% Степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы – 100% Оценка эффективности реализации программы – высокая | о целесообразности продолжения муниципальной программы |
| 09 | «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма в Шарангском муниципальном районе» | Администрация Шарангского муниципального района | Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования -94,4% Степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы – 100% Оценка эффективности реализации программы – высокая | о целесообразности продолжения муниципальной программы |
| 10 | «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Шарангском муниципальном районе» | Администрация Шарангского муниципального района | Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования -97% Степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы – 100% Оценка эффективности реализации программы - высокая | о целесообразности продолжения муниципальной программы |
| 11 | «Развитие образования Шарангского муниципального района» | Отдел образования администрации Шарангского муниципального района | Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования -99,9 % Степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы – 100 Оценка эффективности реализации программы – высокая | о целесообразности продолжения муниципальной программы |
| 12 | «Доступная среда» | Администрация Шарангского муниципального района | Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования -100% Степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы – 100% Оценка эффективности реализации программы – высокая | о целесообразности продолжения муниципальной программы |
| 13 | «Развитие физической культуры и спорта Шарангского муниципального района» | Сектор по физической культуре и спорту администрации Шарангского муниципального района | Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования -100% Степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы – 100% Оценка эффективности реализации программы – высокая | о целесообразности продолжения муниципальной программы |
| 14 | «Развитие пассажирского транспорта на территории Шарангского муниципального района» | МУП Шарангское ПАП |  | о целесообразности продолжения муниципальной программы |
| 15 | «Экология Шарансгкого муниципального района» | Администрация Шарансгкого муниципального района | Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования -98% Степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы – 100% Оценка эффективности реализации программы – высокая | о целесообразности продолжения муниципальной программы |
| 16 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Шарангском муниципальном районе» | Администрация Шарангского муниципального района | Степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы – 100% Оценка эффективности реализации программы – высокая | о целесообразности продолжения муниципальной программы |
| 17 | «Повышение безопасности дорожного движения в Шарангском муниципальном районе» | Администрация Шарансгкого муниципального района | Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования -100% Степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы – 100% Оценка эффективности реализации программы – высокая | о целесообразности продолжения муниципальной программы |

Проведено оценка эффективности 17 муниципальных программ. В результате 17 программ - оценка эффективности реализации высокая.