АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУСТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.04.2018 г.										№3

Об обеспечении пожарной безопасности объектов и

населённых пунктов на территории Большеустинского  сельсовета в весенне-летний период 2018 года

В целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности людей в весенне-летний период 2018 года на территории Большеустинского сельсовета, администрация Большеустинского сельсовета постановляет:

1.В срок до 04.04.2018г. разработать и согласовать с ОНД и ПР по Шарангскому району план противопожарных мероприятий по подготовке объектов и населённых пунктов к эксплуатации в весенне-летний период 2018 года.

2.Руководителям предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм в рамках своих полномочий:

2.1.Поддерживать в исправном состоянии пожарную и водоподающую технику.

2.2.Обеспечить охрану подведомственных объектов, организовать проверку качества несения службы сторожевой охраны.

2.3.Организовать и провести противопожарный инструктаж со всеми категориями работников.

2.4.Принять меры по выполнению противопожарных мероприятий, указанных в предписаниях органов федерального государственного пожарного надзора.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации							О.Н.Ермолина

СОГЛАСОВАНО                                      							 УТВЕРЖДАЮ

Начальник 119-ПСЧ по                          		  			                       Глава администрации

Шарангскому району                                             						  Большеустинского сельсовета

_____________Н.С.Подоплелов                              						   ____________Ермолина О.Н.

Начальник ОНД и ПР по    	         			    				             «____»___________2018г.

Шарангскому району

_______________В.В.Насекин

«___»_____________2018 г.

ПЛАН

противопожарных мероприятий по подготовке объектов и населённых пунктов

к эксплуатации в весенне-летний период 2018 года на территории Большеустинскогосельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организовать выполнение правообладателями земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов по мере схода снежного покрова проведение регулярной уборки мусора, сухой травы | до 30.04.2018 | Глава администрации, ОНД и ПР |  |
| 2. | Организовать на территории сельсовета противопожарную пропаганду, информирование населения о мерах пожарной безопасности с проведением сходов (встреч) с населением | до 30.04.2018 | Глава администрации, специалисты администрации |  |
| 3. | Организовать работу мобильных групп для проведения патрулирования границ населенных пунктов, мест традиционного отдыха граждан с первичными средствами пожаротушения | апрель 2018 года | Глава администрации |  |
| 4. | Устройство защитных противопожарных полос, проведение работ по очистке территорий населённых пунктов от сухой растительности и бытового мусора | до 25.05.2018 | Глава администрации |  |
| 5. | Провести смотры всей пожарной, водоподающей техники, организация круглосуточного дежурства при пожарной технике. Проанализировать состояние готовности МПО и ДПО. | до 20.04.2018 | МПО, глава администрации |  |
| 6. | Организовать и провести проверку технического состояния противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов | до 20.04.2018 | МПО, МУП ЖКХ (по согласованию) |  |
| 7. | Провести в населенных пунктах проверку наличия связи и устройства оповещения населения при угрозе возникновения пожаров, а также запасов воды для целей пожаротушения | до 25.04.2018 | Глава администрации, МПО |  |
| 8. | Подготовить и утвердить паспорта готовности населенных пунктов | до 25.04.2018 | Глава администрации |  |
| 9. | Провести проверку указателей на противопожарное водоснабжение по населенным пунктам | до 25.04.2018 | МПО |  |
| 10. | Совместно с сотрудниками полиции и социальной защиты провести проверки мест проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, многодетных семей, в пределах средств выделяемых на обслуживание данных категорий граждан оказывать материальную помощь в ремонте печей и электропроводки, эксплуатирующихся в пожароопасном состоянии | весь период | глава администрации, участковый уполномоченный полиции, специалист по социальной работе (по согласованию) |  |
| 11. | Организовать экстренное оповещение населения при угрозе возникновения природных пожаров или распространения на территории населенных пунктов | весь период | Глава администрации, специалисты администрации |  |
| 12. | Обеспечить информирование населения о введении особого противопожарного режима и предусмотренных дополнительных мерах пожарной безопасности | весь период | Глава администрации, специалисты администрации |  |