АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМУЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2020	№ 39

Об утверждении Плана мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Черномужского сельсовета, бюджета поселения

на 2021 год

В соответствии со ст.35 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», ст.11 Закона Нижегородской области от 3 марта 2015 года № 24-З «О стратегическом планировании в Нижегородской области», и в целях разработки прогноза социально-экономического развития Черномужского сельсовета на 2021 год, бюджета поселения на 2021 год, администрация Черномужского сельсовета постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Черномужского сельсовета, бюджета поселения на 2021 год (далее - План мероприятий).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации	И.В.Алтаева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Черномужского сельсовета

от 02.11.2020 № 39

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по разработке прогноза социально-экономического развития

Черномужского сельсовета, бюджета поселения на 2021 год

| № п.п. | Наименование документа (материала) | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прогнозная оценка администрируемых доходов на 2021 год | Администрация Черномужского сельсовета | до 01 августа 2020 года | Финансовое управление администрации Шарангского муниципального района |
| 2. | Постановление администрации Черномужского сельсовета "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Черномужского сельсовета Шарангского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" | Администрация Черномужского сельсовета | до 30 октября 2020 года | Сельский Совет Черномужского сельсовета |
| 3. | Бюджетные заявки и обоснования бюджетных ассигнований на 2021 год | Администрация Черномужского сельсовета | до 01 сентября 2020 года | Финансовое управление администрации Шарангского муниципального района |
| 4. | Предварительный (плановый) реестр расходных обязательств бюджета поселения на 2021 год | Администрация Черномужского сельсовета | до 05 октября 2020 года | Финансовое управление администрации Шарангского муниципального района |
| 5. | Проект решения сельского Совета Черномужского сельсовета "О прогнозе социально-экономического развития Черномужского сельсовета на 2021 год " | Администрация Черномужского сельсовета | до 16 октября 2020 года | Сельский Совет Черномужского сельсовета |
| 6. | Проект решения сельского Совета Черномужского сельсовета "О бюджете поселения на 2021 год" | Администрация Черномужского сельсовета | до 16 ноября 2020 года | сельский Совет Черномужского сельсовета |
| 7. | Уточненный реестр расходных обязательств бюджетного планирования бюджета поселения | Администрация Черномужского сельсовета | в течение 15 дней после принятия решения о бюджете поселения | Финансовое управление администрации Шарангского муниципального района |